## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 四个页面的HTML+css | 完成百分之80% | 晚上7点 | 需要更多的时间 | 收货就是将之前的html+css温习了一遍，然后还学习到了许多新的属性
第二天 | 页面操作效果 | 首页基本效果完成，注册和登录的效果也差不多 | 晚上8点 | ajax请求数据这块不熟练 | 学习了一些接口的使用和ajax请求数据的方法
第三天 | 注册，登录，与数据刷新 | 完善登录和注册的效果，更新首页的效果 | 晚上8点 | 没有多大的问题 | 了解了一些插件的使用和ajax请求数据以及显示到页面
第四天 | 整改，完善与个人想法添加 | 在自己的任务基础上已经基本完成 | 晚上7点 | 部分页面没有完成，需要时间，遇到bug不能解决 | 完成了主页jQuery动画，使用自己存好的模板速度很快，但是看情况分析是很需要的
第五天 | 答辩